## 表1
附件1
中央国家机关老旧小区综合整治项目管理月报汇总表（表1） （201 年 月）
部门（盖章）： |  |  |  |  | 责任人： |  |  | 填表人： |  |  | 电话： |  |  | 填表时间：
序号 | 项目名称或地址 | 建筑面积(m2) | 项目投资 (万元) | 项目已完成阶段 | 立项批复时间 | 初设申报时间 | 初设批复时间 | 施工图 设计完成 时间 | 施工图 审查完成时间 | 工程量 清单完成 时间 | 招标委托时间 | 招标完成时间 | 开工时间 | 竣工时间 | 竣工结算完成时间 | 竣工决算完成时间
[5 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
说明： 1.月报表分表1和表2，每月底前及时报送。 2.表1汇总填写已取得立项批复的所有项目，表2按项目填写已开工项目。 3.项目名称或地址以立项或初步设计批复文件为准。 4.项目已完成阶段按照表中各阶段标注字母选择填写A、B、C…… 5.各阶段完成时间按照项目实际完成情况填写，并填写下一阶段的计划完成时间。时间按照“YYMMDD”格式填写，如“150504”。 6.表格填写过程中，如有疑问请联系55601975。

## 表2
附件2
中央国家机关老旧小区综合整治项目管理月报表（表2） （201 年 月）
一、项目基本情况
建设单位 （盖章） |  |  |  | 联系人及电话
项目名称 |  |  |  | 整治内容
建筑面积 |  |  |  | 建筑层数
概算总投资 |  |  |  | 国管局投资
累计已支付资金 |  |  |  | 预计年底累计支付资金
施工许可证号 |  |  |  | 施工许可证取得时间
开工日期 |  |  |  | （计划）竣工日期
参建单位 |  | 单位名称 |  | 项目负责人 |  | 职务职称 |  | 联系方式
项目管理
设计单位
造价咨询
总包单位
监理单位
二、项目合同构架
合同名称 |  |  | 合同单位 | 暂估价 | 采购方式 | 合同价 | 结算价 | 备注
施工总包
总包 分包 | 专业工程
| 暂估材料 设备 | [6 empty] | (注明品牌、型号、单价、数量)
甲方 发包 | 专业工程
| 材料设备 | [6 empty] | (注明品牌、型号、单价、数量)
三、项目管理情况
目前形象进度 |  | 1.本月，主要完成……（改造内容），正在进行……（改造内容）。 2.截止目前，本项目已完成……（改造内容）；剩余……（改造内容）还未完工。
下月工作安排 |  | 计划进行……（改造内容），完成……（改造内容）。
质量安全情况 |  | 1.已改造内容是否满足验收标准和技术导则的要求；为达到质量要求，主要采取的措施…… 2.有无发生安全事故；为保证项目安全生产，主要采取的措施……
投资控制情况 |  | 1.各单项是否满足概算分解控制的目标？ 2.项目总投资是否超出批复概算？ 3.为控制投资，主要采取的措施……
存在问题 及解决办法 |  | 1.改造内容：与批复内容相比，增加了……（改造内容），减少了……（改造内容）。 2.项目进度：与原计划相比，提前/延缓了……天，主要原因是……，计划改进措施…… 3.工程质量：与规范、验收标准相比，……（改造内容）未达到要求，计划改进措施…… 4.建设安全：是否存在安全隐患，计划改进措施……
意见建议
说明： 1.本表编报范围为已开工项目，按项目填写。 2.在项目合同构架部分，采购材料、设备需在备注中填写品牌、型号、单价、数量等信息。 3.在项目管理情况部分，按照固定内容结构填写相应内容。